## Sheet1
テンプレートクローゼット
|  |  |  | プロジェクト進捗管理表 |  |  |  |  | 文書No.
| プロジェクト名 | ： | 展示会開催プロジェクト
| 目 的 | ： | ブランド認知度向上 |  |  |  |  | 部署名：
| 期 間 | ： | 2024年1月20日～6月20日 |  |  |  |  | 責任者：
| タスク名 |  |  | 内容 | 責任者 | 開始日 | 終了日 | 進捗率 | マイルストーン
| 企画の策定 |  |  | ターゲットを明確にし、目標を設定する | 山田 | 2024-01-29 | 2024-02-15 | 70％ | 企画承認
| 予算計画 |  |  | 費用対効果を考慮した予算、承認を得る | 鈴木 | 2024-02-13 | 2024-02-20 | 10％ | 予算案承認
| 会場の選定と契約 |  |  | 展示会に適した会場、交通手段とキャパを考慮する | 佐藤 | 2024-02-19 | 2024-03-05 | 0% | 会場契約の締結
株式会社ティーティー