## Sheet1
テンプレートクローゼット
↓開始日を入力してください
| 2024-10-13 | [5 empty] | 〔 事務所レイアウト変更 〕 | [33 empty] | 工 程 表 | [36 empty] | 株式会社BTTB
タスク | time axis 2024-10-13 to 2025-01-13
|  | 45578 | 45579 | 45580 | 45581 | 45582 | 45583 | 45584 | 45585 | 45586 | 45587 | 45588 | 45589 | 45590 | 45591 | 45592 | 45593 | 45594 | 45595 | 45596 | 45597 | 45598 | 45599 | 45600 | 45601 | 45602 | 45603 | 45604 | 45605 | 45606 | 45607 | 45608 | 45609 | 45610 | 45611 | 45612 | 45613 | 45614 | 45615 | 45616 | 45617 | 45618 | 45619 | 45620 | 45621 | 45622 | 45623 | 45624 | 45625 | 45626 | 45627 | 45628 | 45629 | 45630 | 45631 | 45632 | 45633 | 45634 | 45635 | 45636 | 45637 | 45638 | 45639 | 45640 | 45641 | 45642 | 45643 | 45644 | 45645 | 45646 | 45647 | 45648 | 45649 | 45650 | 45651 | 45652 | 45653 | 45654 | 45655 | 45656 | 45657 | 45658 | 45659 | 45660 | 45661 | 45662 | 45663 | 45664 | 45665 | 45666 | 45667 | 45668 | 45669 | 45670
| 計画書作成 | 2024-10-15: 山田・鈴木
| 配置確認 | 2024-10-27: 鈴木（レイアウトソフト使用）
| 不要品処分 | 2024-11-12: 佐藤（回収センターへ依頼）
| 配線移設 | 2024-11-30: 山田（AB電気）
家具搬入 | bar: 2024-12-15 to 2024-12-18
| 配置実行 | 2024-12-19: 佐藤・鈴木